**监　理　日　志**

日期：　2017年01月05日　　　　　　　　　 天气： 阴转小雨

星期：　四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-3-9℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。 2. 山东海成房顶安装夹具，安装夹具出现了一些问题，因为天气气温较低胶粘不上现在解决天冷的问题，采用早上晚点出工，晚上早点收工的办法来解决问题。 3. 鑫茂厂房进一车光伏板组件，1440快进行验收。 4. 美凯华彩钢厂房东侧，箱变基础砌砖已完成、立柱支模完成、浇筑混凝土，没有报验今天下了监理工作联系单一份。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 | | |
| 江苏江建 | 维特新厂房箱变基础砌砖已完成，现在已浇筑立柱混凝土。 | | |
| 其它事项 | 现场已开工、安全检查施工作业人员着装整齐，安全帽佩戴齐全，末发现不安全因素。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林** | |
| **记录人:王林** | | | |  |