**监　理　日　志**

日期：　2017年01月07日　　　　　　　　　 天气： 雨夹雪

星期：　六 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-2-5℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。
2. 山东海成房顶安装夹具，现场随时掌握天气情况打时间差安装夹具.
3. 鑫茂厂区进一车光伏板组件7箱，200块卸车完成。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 |
|  江苏江建  | 1. 维特新厂房顶电缆拉线并且进行安装。
2. 鑫茂进光伏板卸车完成。
3. 维特新安装夹具。
 |
| 其它事项 | 现场安全检查施工作业人员着装整齐，安全帽佩戴齐全，末发现不安全因素。 |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |