监　理　日　志

日期：　2017年01月09日　　　　　　　　　        天气：  阴

星期：　一  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 气温：　-6-4℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。 - 山东海成房顶安装夹具，现场随时掌握天气情况打时间差安装夹具。 - 同创、海成、鑫茂三个厂区进场逆变器，共计：98台。 - 美凯华厂办公楼前车棚安装钢结构立柱，使用8T吊车进行吊装安装。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 |  |  |
|  | 江苏江建 | - 维特新厂房顶电缆拉线并且进行安装。 - 鑫茂进光伏板卸车完成。 - 维特新安装夹具。 |  |  |
| 其它事项 | 现场安全联合大检查：参加单位业主、总包。 现场检查没有发现安全的问题，要求施工单位继续保持良好的行为。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王林 |  |
| 记录人:王林 |  |  |  |  |