**监　理　日　志**

日期：　2017年01月11日　　　　　　　　　 天气： 晴

星期：　三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-5-6℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。 2. 山东海成房顶安装夹具，现场随时掌握天气情况打时间差安装夹具。 3. 美凯华厂办公楼前车棚安装钢结构。 4. 山东同创办公楼附近准备安装车棚，施工前准备工作。 5. 下发监理工作联系单一份：关于同创、美凯华车棚施工问题。 6. 下发监理通知单一份：关于施工现场安装光伏板的注意事项。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 | | |
| 江苏江建 | 1. 维特新厂房顶电缆拉线并且进行安装。 2. 维特新安装夹具。 3. 美凯华办公楼前安装车棚，组对焊接施工。 | | |
| 其它事项 | 现场安全检查，末发现不安全因素。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林** | |
| **记录人:王林** | | | |  |