监　理　日　记（       ）

日期：　　2017　年　3　月　8　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-5-15°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今日展开例会，强调安全及一系列工程问题。 - 2、今日巡视现场发现吊装人员未佩戴安全帽。 - 3、今日逆变器吊装放置基础上4台。 - 4、11#光伏线缆穿管60% 。 - 5、12#光伏线缆扎线15#。 - 6、11#插线30组，11#MC4插头链接30组。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、电缆铺设及接地人员20人 2、组件安装人员24. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制