监　理　日　记（       ）

日期：　　2017　年　3　月　11　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　六　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-2-1°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、12#汇流箱直流电缆接线12个。 - 2、13#安装汇流箱11个。 - 3、13#上引接地完成20%。 - 4、11#扎线26组。 - 5、支架安装，11#12#13#共安装230组，13#26组，共计256组。 - 现场抽查所施工项目部分方正与方正的接地扁铁未打螺丝，已经要求整改 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、电缆铺设及接地人员18人 2、组件安装人员24. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制