监　理　日　记（       ）

日期：　　2016　年　2　月　26　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-15-2°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、12#组件安装26组。 - 2、12#电缆敷设完成80%，11#区电缆敷设10%。 - 3、11#支架安装完成50% - 4、箱变到货8台 - 现场抽查所施工项目组件安装中发现三到四块出现划痕，其余满足设计及规范要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、组件安装人员34人。 2、组件电缆铺设人员18人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制