监　理　日　记（       ）

日期：　　2016　年　2　月　27　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-6-4°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、12#组件线缆穿管完成90% - 2、11# 12#汇流箱安装完成80%。 - 3、11# 12# 方正接地上引完成30%。 - 4、11#组件安装13% 12#组件安装完成50% - 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、组件安装人员24人。 2、组件电缆铺设及接地人员18人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制