## Sheet1
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 暂无
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.土石方外运完成4800方，渣土清理26699方（111.24%），剩余6000方虚方量；2、塔基放线完成70.6%； 3、今日计划放点50组，今日实际放点10组，累计放7884组；今日计划钻孔75组，今日实际钻孔40组，累计钻孔6230组；计划浇筑67组实际浇筑85组，累计浇筑4050组；4、地锚桩拉拔试验队伍进场，等待通知试验5、管桩2、柘山18地锚桩钻孔作业；6、官庄2、SXZ-3、柘山18地锚桩浇筑； | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 25.8% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 | [7 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 监理工作内容 |  |  | 1、SXZ-3、柘山18、辉渠H21地锚桩钻孔作业； 2、SXZ-3、石埠子新增8、石埠子4、石埠子新增6、柘山18地锚桩浇筑； | 运维单位：
|  | 完成情况 | [7 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员336人，装载车4辆，钻孔机45台，GPS23台，挖掘机7台，（升压站土建队6人；场内集电线路施工队43人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 0%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度;2、道理修筑进度滞后，影响施工。
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1.土石方外运完成3000方，渣土清理48%，剩余6000方虚方量；2、塔基放线完成70.6%； 3、今日计划放点102组，今日实际放点54组，累计放7812组；今日计划钻孔45组，今日实际钻孔48组，累计钻孔6091组；计划浇筑133组实际浇筑89组，累计浇筑4048组；
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1.土石方外运完成100%；2、因线路变动，明日暂无计划；3、SXZ-9、官庄2、柘山18地锚桩钻孔作业；4、石埠子26、SXZ-3、石埠子4地锚桩浇筑作业；5、平单轴打孔作业计划48组；6、辉渠15整改作业
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度； 2、道路修筑进度滞后，影响施工。
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：