## Sheet1
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 暂无
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.电控楼条基支模完成55%，综合楼独立柱钢筋绑扎完成40%，水泵房无施工图暂未施工，SVG基础开挖完成100%； 2、今日计划放点567组，今日实际放点499组，累计放9726组；今日计划钻孔352组，今日实际钻孔375组，累计钻孔7488组；计划浇筑210组，实际浇筑282组，累计浇筑5401组；3、石埠子17施工人员30人，管理人员2人，发电机2台，运输车2辆，振捣棒4个浇筑80组；4、辉渠45、新增3、新增4、石埠子15、官庄3、辉渠10、辉渠2地锚桩钻孔作业；5、辉渠45、石埠子14、石埠子17、柘山18、辉渠10地锚桩浇筑作业。 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 39.29% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 | [7 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 监理工作内容 |  |  | 1、石埠子17施工人员30人，管理人员2人，发电机2台，运输车2辆，振捣棒4个浇筑80组；2、石埠子22施工人员34人，管理人员2人，发电机2台，运输车2辆，振捣棒4个；3、柘山18施工人员15人，管理人员2人，发电机1台，运输车1辆，振捣棒1个；4、辉渠10施工人员26人，管理人员2人，发电机1台，运输车1辆，振捣棒1个。 | 运维单位：
|  | 完成情况 | [7 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员375人，钻孔机33台，GPS23台，挖掘机7台，（升压站土建队27人；场内集电线路施工队43人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 0%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度;2、北坡降效地块确认滞后，导致施工作业面无法开展
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1.电控楼钢筋绑扎100%，综合楼独立柱钢筋绑扎完成100%，水泵房无施工图暂未施工，SVG基础开挖完成100%； 2、今日计划放点567组，今日实际放点693组，累计放10085组；今日计划钻孔352组，今日实际钻孔307组，累计钻孔7827组；计划浇筑209组，实际浇筑185组，累计浇筑5716组；
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1、配电室独立柱钢筋绑扎完成100%；综合楼、配电室条基、独立柱浇筑完成100%；SVG\避雷针垫层浇筑完成100%；2、塔基复测22级，累计完成100%；3、SXZ-9、石埠子15、柘山18、辉渠6、辉渠10地锚桩钻孔作业；4、辉渠17、石埠子28、石埠子4、辉渠3、辉渠10地锚桩浇筑作业
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、平单轴土建施工程序复杂，影响进度：每个联动测量数据需反馈厂家，经厂家核算无误后才能施工 2、北坡降效地块确认滞后，导致施工作业面无法开展
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：