## Sheet1
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 江苏晶澳 | 270w | 1650*990*35
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.电控楼室内电缆沟模版完成，浇筑完成，墙体砌筑完成80%，综合楼房顶防水完成60%，gls土方开挖完成60%，土方外运完成50%； 2、总数330级塔（暂定），已流转完成326基，基础开挖287基，完成219基。基础浇筑6基，累计浇筑125基；3，今日计划放点92组，今日实际放92组，累计放16419组；今日计划钻孔120组，今日实际钻孔120组，累计钻孔14854组；计划浇筑155组，实际浇筑150组，累计浇筑13120组；今日计划安装支架215组，实际安装支架203组，累计安装支架1435组；今日计划安装组件135组，实际安装组件130组，累计安装组件856组。4、石埠子1地锚桩浇筑验收，检查桩基浇筑垂直度、桩距、抹面检查结果符合设计要求；5、4回路支线30基塔基础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象；5、石埠子4地锚桩拉拔试验，水平、抗拉、抗压测量值符合设计要求；7、石埠子22箱变基础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象。 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 75.92% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，内粉刷完成，回填完成，脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎完成，主体封顶，室内基础浇筑完成
[10 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 监理工作内容 |  |  | 1、石埠子22地锚桩钻孔验收，检查桩基浇筑垂直度、桩距、桩口清理情况检查结果符合设计要求；2、3回路主线18基塔基础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象；3、石埠子4地锚桩拉拔试验，水平、抗拉、抗压测量值符合设计要求；4、石埠子3箱变基础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象。 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成， 支模完成，浇筑完成，基础粉刷完成，室外回填完成，满堂架完成，配电室封顶，女儿墙砌筑完成，垫层及设备基础底板浇筑完成
调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员1174人，钻孔机21台，GPS21台，挖掘机24台，（升压站土建队42人；场内集电线路施工队356人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 1700组
| 组件安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 856组 |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度;
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1.电控楼室内回填完成70%，回填夯实完成，北面电缆沟开挖完成，配电室房顶防水完成，综合楼房顶防水完成，gls土方开挖完成，土方外运完成； 2、总数330级塔（暂定），已流转完成326基，基础开挖306基，完成223基。基础浇筑22基，累计浇筑157基,组塔2基；3，今日计划放点62组，今日实际放62组，累计放16481组；今日计划钻孔110组，今日实际钻孔119组，累计钻孔14973组；计划浇筑280组，实际浇筑285组，累计浇筑13375组；今日计划安装支架280组，实际安装支架265组，累计安装支架1700组；今日计划安装组件225组，实际安装组件269组，累计安装组件1085组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1、配电室室内地面垫层支模浇筑，事故油浇筑，gls垫层支模浇筑，配电室北面电缆沟垫层支模浇筑;2、基础开挖完成15基，浇筑15基，铁塔、电杆组立6；
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 部分土地未流转完成
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2017.05.06
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 330 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 已流转完成326基，基础开挖306基，完成223基。基础浇筑22基，累计浇筑157基,组塔2基
全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：