## Sheet1
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 江苏晶澳 | 270w | 1650*990*35
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1. 配电室外墙抹灰施工完成；抗静电地板铺注完成70%；二次继保室吊顶30完成，综合楼给排水完成90%；耐酸地砖铺注70%，水泵房基础筏板绑筋完成90%；主变油池、管母基础施工完成80%；蓄水池墙体钢筋绑扎20%； 2、已流转完成332基，基础开挖332基，完成328基。基础浇筑0基，累计浇筑272基,组塔21基，累计组塔151，拉线0基，累计7基；3，现场累计钻孔16510组；现场累计浇筑14542组；累计累计安装支架7716组；累计累计安装组件4980组。1. 配电室外墙抹灰施工完成；抗静电地板铺注完成70%；二次继保室吊顶30完成，综合楼给排水完成90%；耐酸地砖铺注70%，水泵房基础筏板绑筋完成90%；主变油池、管母基础施工完成80%；蓄水池墙体钢筋绑扎20%； 2、已流转完成332基，基础开挖332基，完成328基。基础浇筑0基，累计浇筑272基,组塔21基，累计组塔151，拉线0基，累计7基；3，现场累计钻孔16510组；现场累计浇筑14542组；累计累计安装支架7716组；累计累计安装组件4980组。 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 88.56% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，内粉刷完成，回填完成，脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎完成，主体封顶，室内基础浇筑完成
[10 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 监理工作内容 |  |  | 1、水泵房基础钢筋绑扎，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求； 2、辉渠33、辉渠6、辉渠1组件安装，施工现场组件搬运正常，无野蛮施工，安装质量基本合格；3、柘山库房进场支架抽检，检查镀锌层厚度、壁厚、长度，检查结果，符合要求； | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成， 支模完成，浇筑完成，基础粉刷完成，室外回填完成，满堂架完成，配电室封顶，女儿墙砌筑完成，垫层及设备基础底板浇筑完成
调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员1775人，钻孔机21台，GPS21台，挖掘机24台，（升压站土建队28人；场内集电线路施工队506人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 8844组
| 组件安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 5971组 |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度;
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1. 综合楼给排水地面下完成,地面基础浇注完成65%.外墙保温完成45%，水泵房基础绑筋完成95%,蓄水池墙体钢筋绑扎40%；主变油池等附属基础施工完成，主变构架安装完成，GIS构件安装完成； 2、已流转完成332基，基础开挖332基，完成330基。基础浇筑10基，累计浇筑282基,组塔18基，累计组塔169，拉线17基，累计24基；3，现场累计钻孔16743组；现场累计浇筑14597组；累计累计安装支架8844组；累计累计安装组件5971组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 土建：综合楼地面基础浇注完成；联合水泵房浇注基础钢筋木工支模施工；综合楼保温施工完成；抗静电地 板完成100%；配电室北侧东西两端近15米电缆沟开挖并浇注垫层； 电气：GiS设备安装及抽真空，管母支架及管母安装，风冷控制柜及排油注氮就地控制柜安装、主变处槽盒敷设； 2、汇集线基础开挖完成2基，浇筑11基，铁塔、电杆组立25，拉线11。
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 部分土地未流转完成
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2017.05.06
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 330 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 已流转完成332基，基础开挖332基，完成330基。基础浇筑10基，累计浇筑282基,组塔18基，累计组塔169，拉线17基，累计24基
全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
图一： | [6 empty] | 图二：
图三： | [6 empty] | 图四：