## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 暂无
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、监理人员对柘山9区孔洞报验进行抽检，抽检结果不合格，要求重新整改，再次报验 2、严格检查施工质量，安全文明施工；3、 升压站场平区域爆破打孔完成10%，累计完成90%（不包括风电用地）4、 第一回路/第二回路线路复测，今日完成7基，累计完成25基 4、进场地锚桩材料检测，设计院允许卸车 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 14.9% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 | [7 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 今日工作安排 |  |  | 1、升压站场平区域爆破打孔完成20% 2、协调第六回路所有塔基占地用土地 3、第一回路/第二回路进行线路复测及塔基位置标注 | 运维单位：
|  | 完成情况 | [7 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员163人，钻孔机51台，GPS23台，挖掘机3台，（升压站爆破队6人；场内集电线路施工队10人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570
|  | 完成情况 |  | 0%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 需协调事项 |  |  | 1、升压站进场道路请尽快协调修通 2、SXZ-5/SXZ-9/石埠子5/8号地块已撒完灰线，请尽快协调协同； 3、石埠子26号地块南边山沟阻工，请尽快协调；
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1.升压站场平区域爆破打孔完成10%，累计完成100%（不包括风电用地）；2、第一回路/第二回路线路复测，今日完成5基，累计完成30基，第四回路线路复测，今日完成5基，累计完成5基 3、今日计划放点421今日实际放点336；今日计划钻孔327今日实际钻孔397
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1.第四回路进行线路复测及塔基位置标注2、第一回路进行线路复测及塔基位置标注
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、SXZ-5/SXZ-9/石埠子5/8号地块已撒完灰线，请尽快协调协同；2、管庄2号地块村民阻工，并将所放点位全部拔除，3台打孔机窝工，请尽快协调 3、SXZ-5/SXZ-9/石埠子5/8号地块已撒完灰线，请尽快协调协同； 4、石埠子26号地块南边山沟阻工，请尽快协调；/5、石埠子25号地块阻工，另请尽快确认进场道路； 6、SXZ-1/SXZ-2号地块存在大量果树，请尽快协调处理； 7、石埠子2号地块存在农田果树，需尽快协调处理； 8、石埠子32号地块存在大杨树及柏树，土地未协调完成，请尽快协调（已暂停施工）； 9、石埠子22号地块土地未协调完成，请尽快协调（已暂停施工）； 10、石埠子1/36/39号地块进场道路已确定，请尽快协调修通进场道路；11、石埠子15/17/18/19号地块进场道路以确定，打孔机已在待命，请尽快协调修通进场道路； 12、柘山7/8地块土地请尽快协调完成；13、石埠子新增6号地块土地未协调完成，2台打孔机窝工，请尽快协调完成；14、石埠子新增7号地块土地未协调完成，请尽快协调；15、石埠子新增2号地块存在大量果树，请尽快协调完成；16、柘山18号地块存在大量树木，土地未协调完成，3台打孔机窝工，请尽快协调完成； 17、辉渠3/6/20/40号地块进场道路已确认，现场已撒完灰线，请尽快协调修通； 18、辉渠9/辉渠43号地块请尽快确认进场道路； 19、辉渠18号地块进场道路已确认，请尽快协调修通； 20、回路六--因塔基占用土地协调问题存在窝工，请尽快协调进场施工；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、管庄2阻工，石埠子25阻工，石埠子26南边山沟阻工2、SXZ-1/2/石埠子2存在树木需协调处理,石埠子3道路需协调加宽3、石埠子1/36/39/15无进场道路，石埠子22树木太多，暂停施工4、Z11机械进场较晚5、柘山18存在大量樱桃树未清理，土地未协调完成，石埠子新增6土地未协调完成6、辉渠3/6/9/20/40/43进场道路未协调修通7、无打孔施工地块
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：