## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 暂无
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、新开石埠子6、石埠子7区，监理人员对现场施工人员技术交底落实情况进行了解2、柘山9、柘山16地锚桩浇筑3、监理人员对柘山11、石埠子1、石埠子36、石埠子18孔洞进行抽检4、柘山片区地锚桩材料进场抽检，抽检结果合格，允许进场 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 20.4% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 | [7 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 今日工作安排 |  |  | 1.第四回路进行线路复测及塔基位置标注2、第一回路进行线路复测及塔基位置标注3、监理人员柘山9、柘山16地锚桩浇筑，柘山11、新增7、H18地锚桩孔洞抽检，石埠子26、辉渠17、石埠子41地锚桩孔洞验收，其中石埠子41验收不合格 | 运维单位：
|  | 完成情况 | [7 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员163人，钻孔机52台，GPS23台，挖掘机3台，（升压站爆破队6人；场内集电线路施工队10人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570
|  | 完成情况 |  | 0%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 需协调事项 |  |  | 1、H21号地块有风电施工人员放点，且在光伏区域内，请协调解决 2、石埠子新增7号地块土地未协调完成，请尽快协调 3、石埠子新增2号地块存在大量果树，请尽快协调完成
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1. 升压站场平区域爆破打孔累计完成100%（不包括风电用地），爆破手续未完成，暂无法爆破 2、第一回路线路复测今日完成0基，累计完成45基（今日修改部分已定位塔基），第四回路线路复测，今日完成0基，累计完成40基 3、今日计划放点160组，今日实际放点170组，累计放点7615组；今日计划钻孔317组今日实际钻孔249组，累计钻孔4817组；计划浇筑100组实际浇筑70组，累计浇筑303组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1.第四回路进行线路复测及塔基位置标注2、第一回路进行线路复测及塔基位置标注3、石埠子5、石埠子6地锚桩钻孔抽检，柘山9、柘山16地锚桩浇筑，新增8地锚桩抽检合格开始浇筑4、现场发现问题使用喷漆做好标识
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、现场阻工问题：官庄2、石埠子25、石埠子26、 2、道路问题：SXZ-5、SXZ-9、石埠子5、石埠子8、 石埠子25、石埠子15、石埠子17、石埠子18、石埠子19、辉渠3辉渠6辉渠20、辉渠40、辉渠9、辉渠43、 辉渠18 3、场内树木、果树 ：SXZ-1、SXZ-2、石埠子2、 石埠子32、石埠子新增2、柘山18 4、征地问题: 石埠子32、石埠子22、石埠子新增6、石埠子新增7、柘山18、回路六--塔基占用土地 5、H21号地块有风电施工人员放点，且在光伏区域内，请协调解决
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、石埠子14阻工2、一台机械整改，商混进场较晚 3、辉渠3/6/9/20/40/43进场道路未协调修通4、辉渠15区域内有树需解决
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 今日新增8进场地锚桩3500根，监理人员抽检合格，允许进场。
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：