## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 暂无
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.第四回路进行线路复测及塔基位置标注2、第一回路进行线路复测及塔基位置标注3、石埠子14、石埠子H33地锚桩孔洞验收；柘山11、石埠子新增8地锚桩浇筑；柘山11、石埠子新增6、石埠子新增7地锚桩钻孔作业4、下发60MW工作联系单004、80MW工作联系单、80MW监理工程师通知单 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 24.3% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 | [7 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 今日工作安排 |  |  | 1.第对回路三进行复测及改线2、石埠子22、柘山11、石埠子4、石埠子新增3、辉渠18、辉渠H33进行地锚桩浇筑作业 3、石埠子3、石埠子14、石埠子15、柘山11、石埠子4、辉渠1地锚桩钻孔作业 4、石埠子新增6、石埠子新增7地锚桩孔洞验收 5、升压站爆破作业，现场有专业爆破技术员指导。 | 运维单位：
|  | 完成情况 | [7 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员331人，钻孔机51台，GPS23台，挖掘机5台，（升压站爆破队6人；场内集电线路施工队43人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570
|  | 完成情况 |  | 0%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 需协调事项 |  |  | 1、石埠子22因土地问题，只有部分区域可以施工，请尽快协调2、柘山18土地未协调完成，请尽快协调 3、辉渠9号地块土地未协调完成，请尽快协调
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1. 升压站基础爆破（时间 14：30）2、回路三复测（累计完成15基） 3、今日计划放点40组，今日实际放点120组，累计放8002组；今日计划钻孔208组今日实际钻孔144组，累计钻孔5748组；计划浇筑152组实际浇筑213组，累计浇筑1117组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1.升压站基础场平2、对回路三进行复测及改线 3、石埠子3、石埠子14、石埠子24、石埠子4、辉渠1地锚桩钻孔作业 4、柘山11、石埠子新增8、辉渠3地锚桩浇筑5、辉渠2、辉渠15、柘山Z11、柘山15地锚桩孔洞验收
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、现场阻工问题：官庄2 、石埠子26 2、道路问题：SXZ-5/SXZ-6/SXZ-12,石埠子41/石埠子26辉渠17、石埠子15/17/18、石埠子4 3、场内树木、果树 ：SXZ-1、石埠子2、辉渠15 4、征地问题: 石埠子18、石埠子22、柘山7/8、辉渠5、石埠子新增5、柘山18、辉渠9 、辉渠14
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、跟追支架基础支模2、石埠子15红线内修路，涉及两边农田，石埠子18过河进场道路需确定并修筑
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 到货地锚桩材料3500根，监理人员抽检合格
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：