## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 江苏晶澳 | 270w | 1650*990*35
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成，支模完成，浇筑完成，配电室封顶，综合楼圈梁、构造柱浇筑完成，柱钢筋绑扎完成，水泵房无施工图暂未施工，地圈梁钢筋绑扎，支模完成，主变基础承台浇筑完成，事故油池基础开挖完成；2、今日计划放点290组，今日实际放288组，累计放14628组；今日计划钻孔270组，今日实际钻孔254组，累计钻孔11755组；计划浇筑173组，实际浇筑158组，累计浇筑9209组； 3、辉渠48施工人员10人，管理人员1人，发电机1台，运输车1辆，振捣棒1个；4、柘山Z-11施工人员12人，管理人员2人，发电机1台，运输车1辆，振捣棒1个； 5、辉渠9施工人员10人，管理人员1人，发电机1台，运输车1辆，振捣棒1个；6、石埠子、柘山地锚桩进场验收合格允许进场。 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 62.46% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠利光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，柱钢筋绑扎完成
[10 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、石埠子新增9施工人员15人，管理人员2人，发电机1台，运输车1辆，振捣棒2个；2、石埠子新增4施工人员20人，管理人员2人，发电机台，运输车1辆2，振捣棒2个； 3、柘山18施工人员22人，管理人员2人，发电机2台，运输车1辆，振捣棒2个； | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成，支模完成，浇筑完成，配电室封顶
调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员524人，钻孔机28台，GPS21台，挖掘机11台，（升压站土建队36人；场内集电线路施工队121人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570
|  | 完成情况 |  | 0%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1.配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成，支模完成，浇筑完成，配电室封顶，综合楼圈梁、构造柱浇筑完成，柱钢筋绑扎完成，水泵房无施工图暂未施工，地圈梁钢筋绑扎，支模完成，主变基础承台浇筑完成，事故油池基础开挖完成，接地变定位完成，主变构架开挖完成；2、今日计划放点224组，今日实际放283组，累计放14728组；今日计划钻孔360组，今日实际钻孔347组，累计钻孔11954组；计划浇筑384组，实际浇筑369组，累计浇筑9527组；
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1、避雷针，svg浇筑，事故油池垫层浇筑，gis开挖;2、塔基基础开挖完成10基塔；3、SXZ-9、新增9、SXZ-1、石埠子2、石埠子36、新增16、石埠子23、柘山15、Z11、石埠子4、辉渠44、H33、辉渠3、辉渠35、辉渠41、辉渠6、辉渠20地锚桩钻孔作业；4、辉渠45、新增11、辉渠49、新增14、辉渠9地锚桩浇筑作业
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、平单轴土建施工程序复杂，影响进度：每个联动测量数据需反馈厂家，经厂家核算无误后才能施工
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：