## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 江苏晶澳 | 270w | 1650*990*35
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.电控楼室内抹灰完成60%；生活楼屋面珍珠岩找平施工完成；南侧室外电缆沟钢筋绑扎完成，北侧室外电缆沟浇注完成；35kv柜落位工作完成，综合楼雨罩支模浇注施工进行中，构造柱支模浇注完成，避雷针（合计2座）落位安装完成； 2、已流转完成332基，基础开挖324基，完成265基。基础浇筑7基，累计浇筑194基,组塔15基；3，今日计划放点58组，今日实际放78组，累计放16565组；今日计划钻孔175组，今日实际钻孔162组，累计钻孔15317组；计划浇筑210组，实际浇筑203组，累计浇筑13711组；今日计划安装支架315组，实际安装支架291组，累计安装支架2989组；今日计划安装组件205组，实际安装组件204组，累计安装组件1655组。4、石埠子1箱变基础浇筑，浇筑过程无胀模、漏浆现象； 5、3回路1支线7基塔、6回主线3基塔基础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象；6、石埠子22、石埠子23地锚桩拉拔试验，水平、抗拉、抗压测量值符合设计要求；7、石埠子36箱变基础验收，检查基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求；8、石埠子36支架安装，安装倾斜度、垫片数量、螺栓紧固程度符合要求。 | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 78.31% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠利光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，内粉刷完成，回填完成，脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎完成，主体封顶，室内基础浇筑完成
[10 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、石埠子18、柘山18箱变基础浇筑，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无胀模、漏浆现象； 2、3回路主线21基塔、3回路主线23基塔、3回路主线24基塔、5回路主线18基塔、5回路主线11基塔础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象； 4、石埠子36箱变基础验收，检查基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求；5、石埠子23支架安装，安装倾斜度、垫片数量、螺栓紧固程度符合要求。 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成， 支模完成，浇筑完成，基础粉刷完成，室外回填完成，满堂架完成，配电室封顶，女儿墙砌筑完成，垫层及设备基础底板浇筑完成
调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员1337人，钻孔机21台，GPS21台，挖掘机24台，（升压站土建队48人；场内集电线路施工队392人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 3419组
| 组件安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 1873组 |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1.配电室室内抹灰完成60%；配电室南侧室外电缆沟钢筋绑扎完成，避雷针（合计2座）落位安装完成100%；综合楼生活楼雨罩支模浇注施工 进行中，构造柱支模完成比100%； 2、已流转完成332基，基础开挖329基，完成276基。基础浇筑8基，累计浇筑202基,组塔21基；3，今日计划放点58组，今日实际放0组，累计放16565组；今日计划钻孔74组，今日实际钻孔72组，累计钻孔15335组；计划浇筑135组，实际浇筑126组，累计浇筑13777组；今日计划安装支架435组，实际安装支架430组，累计安装支架3419组；今日计划安装组件215组，实际安装组件218组，累计安装组件1873组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1、联合水泵房续行破碎开挖施工继续，完成95%；配电室南侧电缆沟浇注完成，主变油池、中性点基础施工回填完成续行基础施工，待主变注油完成后续行施工；生活楼室内抹灰继续，完成比30%；gis构架处电缆沟施工支模完成续行浇注; 2、基础开挖完成16基，浇筑18基，铁塔、电杆组立25
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 部分土地未流转完成
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2017.05.06
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 330 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 已流转完成332基，基础开挖329基，完成276基。基础浇筑8基，累计浇筑202基,组塔21基
全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：