## Sheet1
安丘140MWp光伏扶贫电站项目工程日报第133期
一、日期/天气
日期： 2017年06月25日 | [5 empty] | 天气：晴 18~25℃
二、项目快讯（大事记 ）
三、工程进度
1、升压站
升压站 | 电控楼 施工 | 今日完成 |  | 场平完成 |  |  | 综合楼 施工 | 今日完成 |  | 场平完成
|  | 累计完成 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成， 支模完成，浇筑完成，基础粉刷完成，室外回填完成，满堂架完成，配电室封顶，女儿墙砌筑完成，垫层及设备基础底板浇筑完成 |  |  |  | 累计完成 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，内粉刷完成，回填完成，脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎完成，主体封顶，室内基础浇筑完成，墙体砌筑完成，生活楼地面浇筑施工完成，生活楼窗口安装完成，生活楼外保温粘板施工完成、生活楼地面浇筑施工完成，生活楼窗口安装完成、 生活楼配电箱安装完成
| 实体进展 | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成，支模完成，浇筑完成，配电室封顶，继保室吊顶完成，静电地板安装基本完成 |  |  |  |  | 实体进展 | 生活楼配电箱安装完成、圈梁、构造柱浇筑完成，柱钢筋绑扎完成，女儿墙浇筑完成，室内基础浇筑完成，墙体砌筑完成，生活楼外保温粘板施工完成、生活楼地面浇筑施工完成，生活楼窗口安装完成、生活楼外墙涂料施工完成
| 三级进度计划 | 基础施工（包括基础施工、主体施工、装饰装修）完成100% |  |  |  |  | 三级进度 计划 | 基础施工（包括基础施工、主体施工、装饰装修）完成100%
| 是否偏差 | 是 |  |  |  |  | 是否偏差 | 是
| 原因分析 | 人员机械配备少，不满足现场施工要求 |  |  |  |  | 原因分析 | 人员机械配备少，不满足现场施工要求
| 纠偏措施 | 增派施工人员及机械进行施工，安排夜间施工追赶损失工期 |  |  |  |  | 纠偏措施 | 增派施工人员及机械进行施工，安排夜间施工追赶损失工期
| 水泵房 施工 | 今日完成 |  | 场平完成 |  |  | 室外设备 基础施工 | 今日完成 |  | 场平完成
|  | 累计完成 |  | 联合泵房开挖完成，联合泵房墙体钢筋绑扎完成 |  |  |  | 累计完成 |  | 主变架构基础支模钢筋绑扎，1号接地变支模完成，配电室女儿墙构造柱浇筑完成，主变设备基础浇筑完成，2号避雷针承台浇筑完成，2号避雷针浇筑完成GIS基础浇注完成，主变架构基础浇注完成，避雷针（合计2座）落位安装完成、后台调试完成100%
| 实体进展 | 联合泵房负一层砼浇筑完成 |  |  |  |  | 实体进展 | 东端电缆沟浇筑完成、35kv盘柜校线、保护调试完成、厂家更换互感器；管母支架安装完成；室外接地焊接100米、蓄电池连线完成，GiS充FS6气体完成
| 三级进度计划 | 基础施工（包括基础施工、主体施工、装饰装修）完成100% |  |  |  |  | 三级进度 计划 | 基础施工（包含主变、SVG、污水处理设施）完成100%
| 是否偏差 | 是 |  |  |  |  | 是否偏差 | 是
| 原因分析 | 人员机械配备少，不满足现场施工要求 |  |  |  |  | 原因分析 | 人员机械配备少，不满足现场施工要求
| 纠偏措施 | 增派施工人员及机械进行施工，安排夜间施工追赶损失工期 |  |  |  |  | 纠偏措施 | 增派施工人员及机械进行施工，安排夜间施工追赶损失工期
2、汇集线
名称 | 长度（千米）（预估） | 每条线塔基数（预估） | 辉渠镇占塔数量 | 石埠子镇占塔数量 | 柘山镇占塔数量 | 官庄镇占塔数量 | 沂水县富官庄乡占塔数量 | 目前进展
回路1 | 20.39 | 94 | 76 | 10 | 8 |  |  | 总数332基,累计完成332基（已完成），剩余0基。浇筑今日完成0基，累积完成293基，剩余0基，水泥杆总计39基，杆塔组立今日完成0基，累计332基，剩余0基，今日拉线：放线0基，累计321基。
回路2 | 9.7 | 59 | 59
回路3 | 11.97 | 58 |  | 41 | 17
回路4 | 17.38 | 75 |  | 53 | 2 |  | 20
回路5 | 9.34 | 37 | 9 | 28
回路6 | 1.25 | 9 |  | 9
合计 | 70.03 | 332 | 144 | 141 | 27 | 0 | 20
3、光伏区
地块名称 | 固定支架 | 跟踪支架 | 固定支架 | [7 empty] | 跟踪支架 | [7 empty] | 备注 | 施工分队
| 支架数量 | 联动数量 | 打孔 |  | 浇筑 |  | 支架安装 |  | 组件安装 |  | 打孔 |  | 浇筑 |  | 支架安装 |  | 组件安装
|  |  | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 今日 | 累计 | 今日 | 累计
辉渠17 | 151 | 0 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 | [9 empty] | 施工1队
石埠子26/26新增 | 575 | 15 |  | 575 |  | 575 |  | 285 |  | 285 |  | 15 |  | 11 |  | 5
石埠子5 | 161 | 0 |  | 161 |  | 161 |  | 161 | 10 | 161
辉渠45 | 530 | 0 |  | 530 |  | 530 |  | 524 | 26 | 524
SXZ-9 | 191 | 0 |  | 191 |  | 191 |  | 186 |  | 186
石埠子新增9 | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 8 | 48
辉渠48 | 80 | 0 |  | 80 |  | 80 |  | 72 |  | 72
SXZ-12 | 31 | 0 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31
石埠子新增10 | 77 | 0 | [16 empty] | 风电开挖基础影响施工
石埠子27 | 475 | 53 |  | 475 |  | 475 | [5 empty] | 53 |  | 53 | [5 empty] | 施工2队
石埠子27新增 | 95 | 0 |  | 95 |  | 75
SXZ-5 | 85 | 0 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85
SXZ-6 | 32 | 0 |  | 32 |  | 32 |  | 30 | 10 | 30
石埠子2 | 128 | 33 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 127 |  | 33 |  | 33 |  | 28 |  | 28
SXZ-3 | 91 | 0 |  | 91 |  | 91 |  | 80 |  | 80
石埠子14 | 124 | 0 |  | 124 |  | 124 |  | 101 |  | 101
石埠子3 | 130 | 0 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130
SXZ-1 | 286 | 0 |  | 286 |  | 286 |  | 278 |  | 278
石埠子新增3 | 155 | 0 |  | 155 |  | 145 |  | 138 |  | 135
石埠子新增4 | 644 | 0 |  | 644 |  | 604 |  | 580 | 20 | 580
石埠子新增2 | 188 | 0 |  | 187 |  | 187 |  | 177 | 3 | 142
石埠子新增11 | 117 | 0 |  | 117 |  | 109 |  | 105 |  | 105
石埠子22 | 150 | 27 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 148 |  | 27 |  | 27 |  | 7 |  |  |  | 施工3队
石埠子17 | 96 | 0 |  | 96 |  | 95 |  | 95 | 33 | 95
新增16 | 280 | 0 |  | 280 |  | 280 |  | 268 |  | 268
石埠子15 | 296 | 0 |  | 266 |  | 246 |  | 240 |  | 240
石埠子28/新增12 | 477 | 0 |  | 477 |  | 477 |  | 470 |  | 470
石埠子18 | 156 | 0 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156
石埠子1/36 | 819 | 17 |  | 819 |  | 819 |  | 800 | 38 | 800 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 5
石埠子23 | 128 | 0 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128
辉渠5 | 298 | 0 |  | 298 |  | 298 |  | 298 |  | 298 | [9 empty] | 施工4队
官庄1 | 58 | 0 |  | 58 |  | 58 |  | 58 |  | 58
官庄3 | 176 | 0 |  | 176 |  | 176 |  | 176 |  | 176
官庄2 | 466 | 0 |  | 466 |  | 466 |  | 288 |  | 288
柘山15 | 432 | 0 |  | 432 |  | 432 |  | 200 |  | 200
柘山16 | 165 | 0 |  | 163 |  | 163 |  | 165 | 35 | 165
柘山8 | 127 | 0 |  | 127 |  | 127 |  | 127 |  | 127
辉渠49 | 103 | 0 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103
柘山7 | 398 | 112 |  | 398 |  | 398 |  | 188 |  | 188 |  | 112 |  | 112 |  | 80 |  | 26
柘山9 | 160 | 0 |  | 160 |  | 130 |  | 117 |  | 117
柘山11 | 826 | 0 |  | 826 |  | 826 |  | 799 |  | 799
Z-11 | 333 | 0 |  | 333 |  | 333 |  | 333 |  | 333
柘山41 | 204 | 0 |  | 204 |  | 204 |  | 204 |  | 204 | [9 empty] | 施工5队
石埠子4 | 750 | 27 |  | 750 |  | 750 |  | 750 |  | 750 |  | 27 |  | 27 |  | 27
辉渠44 | 244 | 27 |  | 244 |  | 244 |  | 244 |  | 244 |  | 27 |  | 27 |  | 22 |  | 3
柘山18 | 983 | 94 |  | 983 |  | 983 |  | 634 | 15 | 634 |  | 94 |  | 94 |  | 90 |  | 67
石埠子新增6 | 63 | 0 |  | 63 |  | 63 |  | 63 |  | 63
石埠子新增7 | 85 | 0 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85
石埠子新增8 | 208 | 0 |  | 208 |  | 208 |  | 208 | 18 | 208
Z16 | 59 | 0 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59
石埠子新增14 | 38 | 33 |  | 38 |  | 38 |  | 38 | 18 | 38 |  | 33 |  | 28 |  | 18 |  | 17
H33 | 342 | 53 |  | 342 |  | 342 |  | 342 |  | 342 |  | 53 |  | 53 |  | 25 |  | 25 |  | 施工6队
辉渠1 | 377 | 0 |  | 377 |  | 377 |  | 350 |  | 348
辉渠20 | 87 | 0 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 67 |  | 7
辉渠3 | 955 | 16 |  | 955 |  | 955 |  | 377 | 26 | 320 |  | 16 |  | 16 |  | 13 |  | 11
辉渠2/6 | 685 | 60 |  | 685 |  | 685 |  | 680 |  | 680 |  | 60 |  | 60 |  | 47 |  | 47
辉渠40 | 79 | 0 |  | 79 |  | 79 |  | 75 |  | 75
辉渠41 | 300 | 0 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 20 | 300
辉渠43 | 42 | 0 |  | 43 |  | 43 |  | 35 |  | 35
辉渠35 | 223 | 39 |  | 223 |  | 223 |  | 223 |  | 223 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39
辉渠36 | 130 | 15 |  | 130 |  | 130 |  | 120 |  | 120 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 10
辉渠39 | 151 | 0 | [16 empty] | 土地流转完未施工
辉渠11 | 361 | 0 |  | 361 |  | 361 |  | 360 |  | 340 | [9 empty] | 施工7队
H19 | 90 | 0 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90
辉渠10 | 510 | 0 |  | 510 |  | 510 |  | 372 |  | 316
辉渠12 | 154 | 0 |  | 154 |  | 154 |  | 154 |  | 154
辉渠14 | 656 | 54 |  | 656 |  | 656 |  | 589 |  | 586 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 22
H21 | 79 | 0 |  | 79 |  | 79 |  | 79 |  | 79
石埠子41 | 91 | 0 |  | 84 |  | 84 |  | 78 |  | 78
辉渠18 | 171 | 0 |  | 171 |  | 171 |  | 158 | 15 | 100
Z12 | 150 | 0 |  | 90 | [14 empty] | 土地流转完未施工
辉渠9 | 722 | 0 |  | 722 |  | 722 |  | 700 |  | 652
H2-3-4-5 | 239 | 0 |  | 239 |  | 239 |  | 139 |  | 120
支架数量 | 19566 | 675 | 0 | 19239 | 0 | 19020 | 0 | 16042 | 295 | 15718 | 0 | 662 | 0 | 646 | 0 | 462 | 0 | 300 | 实际
支架数量 | 17504 | 944 | 0 | 19239 | 0 | 19020 | 0 | 16042 | 295 | 15718 | 0 | 662 | 0 | 646 | 0 | 462 | 0 | 300 | 设计
4、光伏区进度分析
工序 施工进度 | 放点 （组） |  | 钻孔 （组） |  | 桩基浇筑 （组） |  | 支架安装 （组） |  | 组件安装 （组）
实体进展 |  |  | 100.2% |  | 98.83% |  | 81.21% |  | 75.61%
三级进度 计划 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
计划偏差 | 有偏差 |  | 有偏差 |  | 有偏差 |  | 有偏差 |  | 有偏差
纠偏措施： | 合理安排人力作业，组织夜间赶工 |  | 平单轴基础施工滞后，合理安排人员机械，组织夜间施工 |  | 合理安排人员机械，组织夜间施工 |  | 物料进场后增加人力投入，追补工期。 |  | 物料进场后增加人力投入，追补工期。
5、进度对照（140MW暂按固定支架统计共23570组；单位：组）
施工单位名称 |  | 放点 |  | 钻孔 |  | 桩基浇筑 |  | 支架安装 |  | 组件安装 |  | 原因分析
|  | 今日 计划 | 今日 实际 | 今日 计划 | 今日 实际 | 今日 计划 | 今日 实际 | 今日 计划 | 今日 实际 | 今日 计划 | 今日 实际
子系统施工1队 | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 44 | 下暴雨无法施工
子系统施工2队 | [5 empty] | 80 | 0 | 78 | 0 | 78 | 33 | 石埠子27区域新打的空被埋
子系统施工3队 | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 71 | 下暴雨无法施工
子系统施工4队 | [5 empty] | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 35 | 下暴雨无法施工
子系统施工5队 | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 51 | 下暴雨无法施工
子系统施工6队 | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 46 | 下暴雨无法施工
子系统施工7队 | [5 empty] | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | 下暴雨无法施工
合计 | [5 empty] | 120 | 0 | 586 | 0 | 586 | 295 | 下暴雨无法施工
四、工程安全方面
无安全事故
五、人员/机械
序号 | 施工单位名称 |  | 人数 | 主要机械、设备（台） |  |  |  | 备注
|  |  |  | 装载车 | GPS | 钻孔机 | 挖掘机
1 | 子系统施工1队 |  | 78 | 0 | 2 | 3 | 1
2 | 子系统施工2队 |  | 43 | 1 | 3 | 2 | 2
3 | 子系统施工3队 |  | 150 | 0 | 2 | 3 | 2
4 | 子系统施工4队 |  | 268 | 0 | 2 | 3 | 2
5 | 子系统施工5队 |  | 328 | 3 | 3 | 2 | 5
6 | 子系统施工6队 |  | 278 | 3 | 3 | 3 | 8
7 | 子系统施工7队 |  | 260 | 0 | 3 | 2 | 2
8 | 升压站土建队 |  | 28 | 0 | 0 |  | 2
9 | 场内集电线路施工队 |  | 559 | 0 | 3 | 3
10 | 突击队 |  | 580 |  |  |  | 8
合计 |  |  | 2572 | 7 | 21 | 21 | 32
六、明日工作计划
1、升压站
土建：打扫卫生 电气：槽盒盖板，接地刷标识漆，配电室柜门关闭
2、汇集线
组塔0基，拉线11基
3、光伏区（单位：组）
施工单位名称 |  | 放点 | 钻孔 | 桩基浇筑 | 支架安装 | 组件安装 | 计划施工地块 |  |  | 备注
子系统施工1队 |  |  |  |  | 0 | 80 | 石埠子26新增/石埠子26/石埠子5/辉渠17/辉渠45
子系统施工2队 |  |  | 30 |  | 0 | 80 | 新增4/SXZ-1/新增3/新增2
子系统施工3队 |  |  |  |  | 0 | 100 | 石埠子1/36/石埠子28/石埠子22/石埠子23/新增16/石埠子36
子系统施工4队 |  |  |  |  | 0 | 150 | 柘山11/官庄1/2/3/柘山9/柘山Z11
子系统施工5队 |  |  |  |  | 0 | 138 | 柘山18/石埠子4/新增8/柘山41/新增7/辉渠44/石埠子4
子系统施工6队 |  |  | 54 | 50 | 0 | 120 | 辉渠40/辉渠3/辉渠36/辉渠20/辉渠35/辉渠1/H33
子系统施工7队 |  |  |  |  | 0 | 150 | 辉渠18/辉渠14/H2/3/4/5/辉渠11/辉渠12
合计： |  | 0 | 84 | 50 | 0 | 818
七、目前主要存在问题
1、 因道路/风电/树木影响施工：石埠子新增10(0.4752MW),今日无进展； 2、因土地流转问题影响施工：石埠子2新增（1MW），石埠子27众多地块，今日无进展

## Sheet2
项目 | 计划工期（天） | 已过时间 | 三级进度计划 | 开始时间
电控主楼 | 53 | 53 | 100%
综合楼 | 52 | 52 | 100%
水泵房 | 53 | 53 | 100%
室外综合基础 | 46 | 46 | 100%
放点 | 32 | 32 | 100%
钻孔 | 39 | 39 | 100%
浇筑 | 40 | 40 | 100%
支架安装 | 63 | 63 | 100%
组件安装 | 54 | 54 | 100%