**监理日志**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期20MWp项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 日期:2017年08月28日,  星期一 | | | | | | 天气:多云，温度：14℃～20℃,风向：东北风：风力:3～4级 | | | | | | | |
| 一、施工内容 | | | | | | | | | | | | | |
| 施工部位 | | | | | | 施工内容 | | | | 资源投入量 | | | |
| 二期工程 | | | | | | 1. 二期南村镇环秀村2-2#，支架，组件安装。 2. 二期南村镇环秀村修施工道路。 3. 二期道庄场平，打桩，浇筑。 4. 二期南岭上村场平，打桩，浇筑。   5.二期檩条到场（取样验证，质量合格，卸车无安全隐患） | | | | 9人  挖机6台  吊车1台  铲车1台 15人  打桩机4台 6人 | | | |
| 二、施工进度 | | | | | | | | | | | | | |
| 施工部位 | | | | | | 施工内容 | | | | 施工进度 | | | |
| 二期工程 | | | | | | 1.二期南村镇环秀村2-2#，支架，组件安装。  2.二期南村镇环秀村修施工道路。  3.二期道庄场平，打桩，浇筑。  4二期南岭上村场平，打桩，浇筑。   1. 二期檩条到场（取样验证，质量合格，卸车无安全隐患 | | | | 92%  87%  30%  40% | | | |
| 三、施工质量问题 | | | | | | | | | | | | | |
| 责任单位 | 施工部位 | | | | 施工内容 | | | 存在问题 | | 评判标准 | | | 处理情况 |
| 江苏卓越新新能建设有限公司 | 二期南岭上村 | | | | 打桩，浇筑，砼桩 | | | 有人往桩内填土，造成严重质量隐患 | | 土建质量标准 | | | 现场协调，下发通知单 |
| 四、监理工作情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 组织单位 | | 参与单位 | | | | | 工作地点 | | 工作内容 | | | 工作结果 | |
| / | | / | | | | | / | | / | | | / | |
| 五、签发监理文件台账 | | | | | | | | | | | | | |
| 文件编号 | | | 文件标题 | | | | | 接收单位 | | | 是否回复 | | |
| / | | | / | | | | | / | | | / | | |
| 六、之前问题整改复查情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 施工部位 | | | 存在问题 | | | | | 复查情况 | | | 整改实效 | | |
| 南岭上村 | | | 有人往桩内填土，造成严重质量隐患 | | | | | 还有少许这种情况 | | | 施工单位真在加强整改 | | |
| 工地巡视20170828南岭上村打桩  工地巡视20170828南岭上村浇筑 (4)  工地巡视20170828南岭上村，道庄村场平 (4)  工地巡视20170826 | | | | | | | | | | | | | |
| 本日监理人员 | | | | 刘金堂 李保君 王安红 | | | | | | | | | |