**监理日志**

|  |
| --- |
| 项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期20MWp项目 |
| 日期:2017年08月28日,星期一 | 天气:多云，温度：14℃～20℃,风向：东北风：风力:3～4级 |
| 一、施工内容 |
| 施工部位 | 施工内容 | 资源投入量 |
| 二期工程 | 1. 二期南村镇环秀村2-2#，支架，组件安装。
2. 二期南村镇环秀村修施工道路。
3. 二期道庄场平，打桩，浇筑。
4. 二期南岭上村场平，打桩，浇筑。

5.二期檩条到场（取样验证，质量合格，卸车无安全隐患） | 9人挖机6台吊车1台铲车1台 15人打桩机4台 6人 |
| 二、施工进度 |
| 施工部位 | 施工内容 | 施工进度 |
| 二期工程 | 1.二期南村镇环秀村2-2#，支架，组件安装。2.二期南村镇环秀村修施工道路。3.二期道庄场平，打桩，浇筑。4二期南岭上村场平，打桩，浇筑。1. 二期檩条到场（取样验证，质量合格，卸车无安全隐患
 | 92% 87%30% 40% |
| 三、施工质量问题 |
| 责任单位 | 施工部位 | 施工内容 | 存在问题 | 评判标准 | 处理情况 |
| 江苏卓越新新能建设有限公司 | 二期南岭上村 | 打桩，浇筑，砼桩 | 有人往桩内填土，造成严重质量隐患 | 土建质量标准 | 现场协调，下发通知单 |
| 四、监理工作情况 |
| 组织单位 | 参与单位 | 工作地点 | 工作内容 | 工作结果 |
| / | / | / | / | / |
| 五、签发监理文件台账 |
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 |
| / | / |  / | / |
| 六、之前问题整改复查情况 |
| 施工部位 | 存在问题 | 复查情况 | 整改实效 |
| 南岭上村 | 有人往桩内填土，造成严重质量隐患 | 还有少许这种情况 |  施工单位真在加强整改 |
|  工地巡视20170828南岭上村打桩 工地巡视20170828南岭上村浇筑 (4)工地巡视20170828南岭上村，道庄村场平 (4)工地巡视20170826 |
| 本日监理人员 | 刘金堂 李保君 王安红 |