## 光伏发电项目监理工作情况汇总
兴泰晟旭辉塑料屋顶2.7MW分布式光伏项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  | 监理工作汇报 |  |  | 建设单位 | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 完成量 | 监理工作情况 | 1、现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。 2、对施工人员进行桥架安装进行检查 3、要求施工方对土方基础开挖做好安全防护措施，已到位。 4、要求施工方对已安装的逆变器支架进行自检自查。 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司
电 气 工 程 | 支架安装 | 工程总量 | 2.7MW |  |  |  | 总包单位 | 中设无锡机械设备工程有限公司
|  | 今日完工量 |  |  |  |  | 施工单位 | 十一科技股份有限公司
|  | 完成情况 | 0.86MW
| 组件安装 | 工程总量 | 2.7MW
今日完工量
|  | 完成情况 | 0.7MW
| 光伏线施工 | 工程总量 | 22000m
今日完工量
完成情况
| 桥架施工 | 工程总量 | 2000m
|  | 今日完工量 | 300m
|  | 完成情况 | 450m
| 接地施工 | 工程总量 | 4500m | 施工情况 | 光伏施工： 1、光伏施工人员9名， 2、2#厂房屋顶桥架安装完成。 3、2#、3#箱变基础开槽完毕，垫层施工完毕。 4、B车间屋顶4方线放线完成 | X
今日完工量
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 | 68台
今日完工量
完成情况
| 汇流箱安装 | 工程总量 | 16台
今日完工量
完成情况
| 交流电缆施工 | 工程总量 | 5800m
今日完工量
完成情况
| 并网柜安装 | 工作总量 | 100%
|  | 今日完工量 |  | 明日工作计划 | 1、4方线制作公母插头制作 2、25线缆放线 3、基础继续施工 4、对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。
完成情况
| 并网调试 | 工程总量 | 100%
完成情况
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编辑人：刘瑞杰 日期：2017-09-20 天气：晴
材 料 到 场 情 况 | 1、组件今日到货0，累计到货0.76MW,占总体35%；
2、支架今日到货0，累计到场2.2MW,占总体100%;
3、夹具今日到货0，累计到场2.2MW，占总体100%
4、四平方线今日到货0,累计到货7500米，占总体51.7%；
5、桥架今日到货0m，累计到货500米，占总体30%
6、接地扁铁今日到货0，累计到货0米，占总体0%
7、逆变器今日到货0，累计到货0台，占总体0%
8、汇流箱今日到货0，累计到货0台，占总体0%
9、交流电缆今日到货0，累计YJV-3*240+2到货570米，YJV-3*185+2到货1920米，YJV-3*25+2到货1385米。共3875米占总体84%
10、并网柜今日到货0，累计到货6台，占总体100%