## 光伏发电项目监理工作情况汇总
兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  | 监理工作汇报 |  | 建设单位 | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 完成量 | 监理工作情况 | 1、扁铁焊接焊渣要清理干净，防腐防锈做到位。2、逆变器和汇流箱内接线要整齐。3、施工现场要清理干净施工垃圾。 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司
电 气 工 程 | 支架安装 | 工程总量 | 3.01MW |  |  | 总包单位 | 中设无锡机械设备工程有限公司
|  | 今日完工量 | / |  |  | 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
|  | 完成情况 | 3.01MW
| 夹具安装 | 工程总量 | 3.01MW
|  | 今日完工量 | /
|  | 完成情况 | 3.01MW
| 组件安装 | 工程总量 | 3.01MW
|  | 今日完工量 | 150KW
|  | 完成情况 | 3.01MW
| 光伏线施工 | 工程总量 | 13500米
|  | 今日完工量 | 300米
|  | 完成情况 | 12000米
| 桥架施工 | 工程总量 | 1820米
|  | 今日完工量 | /
|  | 完成情况 | 1820米
| 接地施工 | 工程总量 | 3600米 | 施工情况 | 1、施工人员：10人。 2、联合厂房在做逆变器接线，汇流箱接线，扁铁焊接、水管敷设，光纤线敷设。
|  | 今日完工量 | 250米
|  | 完成情况 | 2000米
| 逆变器安装 | 工程总量 | 86台
|  | 今日完工量 | /
|  | 完成情况 | 77台
| 汇流箱安装 | 工程总量 | 21台
|  | 今日完工量 | /
|  | 完成情况 | 12台
| 交流电缆施工 | 工程总量 | 5000米
|  | 今日完工量 | 1466米
|  | 完成情况 | 5000米
| 并网柜安装 | 工作总量 | 7台
|  | 今日完工量 | 3台 | 明日工作计划 | 明日计划进熔接光纤。
|  | 完成情况 | 7台
| 并网调试 | 工程总量 | 100%
完成情况
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编辑人：陈鹏 日期：2017-09-21
材 料 到 场 情 况 | 1、组件今日到货0，累计到货3.01MW,占总体100%；
2、支架今日到货0，累计到货3.01MW,占总体100%；
3、夹具今日到货0，累计到货3.01MW,占总体100%；
4、光伏线今日到货0,累计到货12000米，占总体100%；
5、桥架今日到货0，累计到货1820米，占总体100%
6、接地今日到货0，累计到货3600米，占总体100%
7、逆变器今日到货0，累计到货86台，占总体100%
8、汇流箱今日到货0，累计到货21台，占总体100%
9、交流电缆今日到货0，累计到货6249米，占总体100%
10、并网柜今日到货0，累计到货7台，占总体100%