监　理　日　志

日期：2017年　06月　16日                               天气：　多云

星期：星期五                                    　     气温： 19°~28°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、已成功送电，具备并网条件，等待总包单位协调供电局安装电能表、互感器及验收工作，已发监理工作联系单给予总包单位，要求尽快落实上述工作。 - 2、接地焊接检查，检查符合设计及规范要求。 - 3、桥架内线缆整理施工，检查符合设计及规范要求。 - 4、现场安全检查，正常无事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | - 已成功送电，具备并网条件，等待总包单位协调供电局安装电能表、互感器及验收工作。 - 接地焊接未完成部分施工，外围接地网已焊接完成，组串内接地网未贯通。 - 桥架内线缆整理施工。 |  |  |
| 其它事项 | 冲水系统图纸未确定未施工，现场通讯系统未确定未施工。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |