监　理　日　志

日期：2017年　07月　05日                               天气：　多云

星期：星期三                                    　     气温： 28°~34°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场安全巡查，正常无事故。 - 乐轩项目所有厂房屋面支架组件消缺检查，螺栓已紧固，个别支架有锈蚀已处理、缺螺栓已补装到位，组件压块间隙过大已调整，边压块已压严密，3厂房屋面已消缺整改完成。 - 整理监理竣工资料并装订成册。 - 现场安全巡查，正常无事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | 1、乐轩项目厂房屋面支架组件检查，消缺整改。 2、现场材料及工器具整理。 3、屋面垃圾清理，现场施工人员总计3人。 |  |  |
| 其它事项 | 冲洗系统已确定，本周开始准备施工。由于总包单位未提供设计图纸，现场通讯系统未施工。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |