## Sheet1
光伏发电项目施工进度日报表 2017年5月9日 晴
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 数量（个） | 丹阳图南光伏项目 |  | 丹阳图南合金3.5MW屋顶分布式光伏电站
土 建 工 程 | 夹具放线 | 工程总量 | 31472 | 100% | 进度质量和安全控制 | 今日工作内容 | 1、12#、15#屋面导轨安装完成。
|  | 完成情况 | 20360 | 64.69% |  |  | 2、16#屋面夹具安装完成。
| 夹具安装 | 工程总量 | 31472 | 100% |  |  | 3、现场轨道分散吊装至各屋面。
|  | 完成情况 | 20360 | 64.69%
| 给排水 | 工程总量 | 1400 | 100% |  | 质量问题 | 禁止踩踏瓦楞。
|  | 完成情况 |  | 0%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 | 26000 | 100% |  | 工人数量 | 24人
|  | 完成情况 | 11000 | 42.31%
| 组件安装 | 工程总量 | 12774 | 100% |  | 安全注意事项
|  | 完成情况 |  | 0%
| 汇流箱安装 | 工程总量 | 22 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 逆变器安装 | 工程总量 | 90 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 接地装置安装 | 工程总量 | 7800 | 100% |  | 与进度的偏差及补救措施
|  | 完成情况 |  | 0%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 | 2100 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 交流电缆安装 | 工程总量 | 3000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 直流电缆安装 | 工程总量 | 3600 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 光伏电缆安装 | 工程总量 | 58000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 控制电缆安装 | 工程总量 | 2000 | 100% |  | 明日计划 | 1，21#南、20#夹具安装开始
|  | 完成情况 |  | 0%
| 并网柜安装 | 工程总量 | 7 | 100% |  |  | 2、23#导轨安装完成
|  | 完成情况 |  | 0%
| 通信系统设备安装 | 工程总量 | 1 | 100%
完成情况
| 调试工作 | 工程总量 | 7 | 100%
完成情况