## Sheet1
光伏发电项目施工进度日报表 2017年5月14日 晴
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 数量（个） | 丹阳图南光伏项目 |  | 丹阳图南合金3.5MW屋顶分布式光伏电站
土 建 工 程 | 夹具放线 | 工程总量 | 31472 | 100% | 进度质量和安全控制 | 今日工作内容 | 1、检查2#、6#、8#屋面支架安装。
|  | 完成情况 | 28000 | 88.97% |  |  | 2、验收16#、20#（南）支架安装
| 夹具安装 | 工程总量 | 31472 | 100% |  |  | 3、检查15#、12#屋面组件吊装。
|  | 完成情况 | 28500 | 90.56%
| 给排水 | 工程总量 | 1400 | 100% |  | 质量问题 | 验收16#、20#（南）支架安装，对存在问题已让施工队及时整改到位。
|  | 完成情况 |  | 0%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 | 26000 | 100% |  | 工人数量 | 41
|  | 完成情况 | 20000 | 76.92%
| 组件安装 | 工程总量 | 12774 | 100% |  | 安全注意事项 | 组件正负极MC4接头严禁裸露，必须包裹绝缘
|  | 完成情况 | 3700 | 28.97%
| 汇流箱安装 | 工程总量 | 22 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 逆变器安装 | 工程总量 | 90 | 100% |  |  | 东西女儿墙处临边，做好安装防护
|  | 完成情况 |  | 0%
| 接地装置安装 | 工程总量 | 7800 | 100% |  | 与进度的偏差及补救措施
|  | 完成情况 |  | 0%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 | 2100 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 交流电缆安装 | 工程总量 | 3000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 直流电缆安装 | 工程总量 | 3600 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 光伏电缆安装 | 工程总量 | 58000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 控制电缆安装 | 工程总量 | 2000 | 100% |  | 明日计划 | 1、1#屋面支架安装完成。
|  | 完成情况 |  | 0%
| 并网柜安装 | 工程总量 | 7 | 100% |  |  | 2、12#、20#屋面组件吊装
|  | 完成情况 |  | 0% |  |  | 3、21#屋面组件安装
| 通信系统设备安装 | 工程总量 | 1 | 100%
完成情况
| 调试工作 | 工程总量 | 7 | 100%
完成情况