## Sheet1
光伏发电项目施工进度日报表 2017年5月16日 晴
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 数量（个） | 丹阳图南光伏项目 |  | 丹阳图南合金3.5MW屋顶分布式光伏电站
土 建 工 程 | 夹具放线 | 工程总量 | 31472 | 100% | 进度质量和安全控制 | 今日工作内容 | 1、检查21#、15#南屋面及23#屋面组件安装。
|  | 完成情况 | 31472 | 100% |  |  | 2、验收1#、2#、8#支架安装。
| 夹具安装 | 工程总量 | 31472 | 100% |  |  | 3、检查21#北屋面组件安装。（安装230块）
|  | 完成情况 | 31472 | 100% |  |  | 4、16#屋面组件吊装900块。5、逆变到货78台。
| 给排水 | 工程总量 | 1400 | 100% |  | 存在问题 | 1、组件为爱康采购丹阳小厂（路条开发商所有），贴牌爱康，质量较差，爱康业主邹承斌知悉。 2、据观察爱康与图南合金、开发商及丹阳供电局关系较复杂。3、据图南万董事长亲口描述12#厂房有爆炸隐患，需进行部分已安装阵列拆除。
|  | 完成情况 |  | 0%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 | 26000 | 100% |  | 工人数量 | 41
|  | 完成情况 | 26000 | 100%
| 组件安装 | 工程总量 | 12774 | 100% |  | 安全注意事项 | 组件正负极MC4接头严禁裸露，必须包裹绝缘
|  | 完成情况 | 5400 | 42.27%
| 汇流箱安装 | 工程总量 | 22 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 逆变器安装 | 工程总量 | 90 | 100% |  |  | 东西女儿墙处临边，做好安装防护
|  | 完成情况 |  | 0%
| 接地装置安装 | 工程总量 | 7800 | 100% |  | 与进度的偏差及补救措施
|  | 完成情况 |  | 0%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 | 2100 | 100%
|  | 完成情况 | 300 | 14.29%
| 交流电缆安装 | 工程总量 | 3000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 直流电缆安装 | 工程总量 | 3600 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 光伏电缆安装 | 工程总量 | 58000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 控制电缆安装 | 工程总量 | 2000 | 100% |  | 明日计划
|  | 完成情况 |  | 0%
| 并网柜安装 | 工程总量 | 7 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 通信系统设备安装 | 工程总量 | 1 | 100%
完成情况
| 调试工作 | 工程总量 | 7 | 100%
完成情况