## Sheet1
光伏发电项目施工进度日报表 2017年5月11日 晴转小雨
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 数量（个） | 丹阳图南光伏项目 |  | 丹阳图南合金3.5MW屋顶分布式光伏电站
土 建 工 程 | 夹具放线 | 工程总量 | 31472 | 100% | 进度质量和安全控制 | 今日工作内容 | 1、3#屋面支架安装7人。
|  | 完成情况 | 24596 | 78.15% |  |  | 2、21#南屋面夹具安装4236个，支架安装。
| 夹具安装 | 工程总量 | 31472 | 100% |  |  | 3、20#南屋面夹具完成，北夹具安装1200个、验收12#、15#支架安装对质量上有缺陷的支架要求施工单位现场整改到位。
|  | 完成情况 | 22360 | 71.05%
| 给排水 | 工程总量 | 1400 | 100% |  | 质量问题 | 禁止踩踏瓦楞。
|  | 完成情况 |  | 0%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 | 26000 | 100% |  | 工人数量 | 上午25人，下午34人
|  | 完成情况 | 13245 | 50.94%
| 组件安装 | 工程总量 | 12774 | 100% |  | 安全注意事项 | 下发安全通知单一份，针对工人防暑降温措施。
|  | 完成情况 | 1876 | 14.69%
| 汇流箱安装 | 工程总量 | 22 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 逆变器安装 | 工程总量 | 90 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 接地装置安装 | 工程总量 | 7800 | 100% |  | 与进度的偏差及补救措施
|  | 完成情况 |  | 0%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 | 2100 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 交流电缆安装 | 工程总量 | 3000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 直流电缆安装 | 工程总量 | 3600 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 光伏电缆安装 | 工程总量 | 58000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 控制电缆安装 | 工程总量 | 2000 | 100% |  | 明日计划 | 1、15#组件吊装
|  | 完成情况 |  | 0%
| 并网柜安装 | 工程总量 | 7 | 100% |  |  | 2、3#支架安装
|  | 完成情况 |  | 0%
| 通信系统设备安装 | 工程总量 | 1 | 100%
完成情况
| 调试工作 | 工程总量 | 7 | 100%
完成情况