## 监理日报
鞍山市职业教育基地5.97兆瓦光伏发电项目监理工作日报
序号 | 日期 | 当日工作完成情况 | 备注
1 | 2017-06-15 | 宿舍区5#楼支架、组件、汇流箱及组件接线安装完成。
2 |  | 宿舍区6#楼支架、组件整体安装完成1/2。
3 |  | 开关站构造柱支模、浇筑安装。
4 |  | 宿舍区5#楼接地扁铁敷设安装完成。
5 | 2017-06-16 | 宿舍区6#楼支架、组件安装完成。
6 |  | 开关站构造柱支模、浇筑安装。
7 |  | 宿舍区6#楼接地扁铁敷设安装完成。
8 |  | 宿舍区2#楼支架、组件整体安装完成1/3.
9 | 2017-06-17 | 宿舍区2#楼支架、组件整体安装完成。
10 |  | 宿舍区1#楼支架安装。
11 |  | 开关站构造柱支模、浇筑安装结束。
12 |  | 宿舍区2#楼汇流箱、逆变器、组件接线安装。
13 |  | 宿舍区2#楼接地扁铁敷设安装。
14 |  | 1#变压器房墙体砌筑。
15 | 2017-06-18 | 开关站圈梁支模、浇筑安装结束。
16 |  | 开关站部分控制柜就位安装。
17 |  | 1#变压器房构造柱、圈梁支模浇筑安装结束。
18 |  | 1#变压器及控制柜就位安装。
19 |  | 宿舍区2#楼主件安装，逆变器、汇流箱电缆敷设安装。
20 |  | 宿舍区电缆沟开挖
21
22
23