监　理　日　志

日期：2017年　05　月　31日　　　　　　　　　　      　　天气： 晴

星期：　星期三　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　15~31℃

## 工程名称: 济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场安全巡视，一切正常。 2. 2#现场巡视发现部分MC4接头脱落在屋面上，已责令施工单位整改。 3. 跨接线检查，符合设计要求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 项目现场组件已全部安装完成，直流光伏线缆已敷设完成，由于汇流箱支架没有到货，无法安装。土建基础浇筑混凝土。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |