监　理　日　志

日期：2017年　06　月　03日　　　　　　　　　　      　　天气： 阴

星期：　星期六　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~31℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场对土建基础防雷接地检查，焊接长度，焊接无锡渣，并做好防腐处理，均符合设计要求， 2.围墙砌筑进行检查，砌块上下皮错缝搭砌，砌体灰缝应厚度一致，砂浆饱满。 3.箱变到货两台，卸货人员佩戴安全帽，指挥人员指挥有序进行卸货。 4.督促施工单位对采用木模板进行模板安装，我方要求模板安装应平整，接线应严密，对模板支撑除满足强度要求外，还必须有足够的刚度稳定性，平整度， |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 1.箱变到货两台，已安全有序卸货。 2.土建基础已完成70%。组件安装完成100%，光伏线缆敷设完成100%, 屋顶接地网制作完成70%，1#,2#屋面桥架完成50%，由于汇流箱支架暂时没有到现场，无法安装， 3.土建施工人员已增加20人，施工进度加快。 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |