监　理　日　志

日期：2017年　06　月　05日　　　　　　　　　　      　　天气：阴

星期：　星期一　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~31℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 - 2.墙面抹灰前要提前对墙面浇水渗透，防止抹灰后砂浆中的水分很快被吸收，影响粘结力。 3.现场对土建基础进行回填，回填后要求地面平整， 4.光伏线缆正在穿PE管，要求不要用力过猛。防止拉断光伏线缆。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 1.扁铁，高压电缆到货，现场还剩汇流箱支架，一次舱，二次舱未到货，其余材料均已到货。 2.土建基础完成90%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成90%，桥架完成80% , 3.屋顶施工正在计划增加人员，加快施工进度。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |