监　理　日　志

日期：2017年　06　月　08日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期四　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　18~33℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 - 2.屋顶监控设备已安装完成，要求施工人员破坏屋顶做好防水措施，防止漏雨。 3.汇流箱已安装在支架上，要求所有螺栓均要拧紧，牢固可靠。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | - 1.汇流箱支架已到货。 2.土建基础完成100%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成，桥架完成90% ,桥架横梁已开始焊接完成50%。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |