监　理　日　志

日期：2017年　06　月　09日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期五　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~37℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 - 2.逆变器及箱变吊装完毕，清理周围四周垃圾。 3.汇流箱光伏线连接时，符合设计要求，编号清晰可见，横平竖直，美观。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | - 1.汇流箱支架已到货。逆变器、箱变已吊装完成。 2.土建基础完成100%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成，桥架完成90% 。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |