监　理　日　志

日期：2017年　06　月　16日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期五　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 - 2.逆变器3*240电缆割剥时不得损伤电缆芯绝缘层. 3.监控，通讯自动化及计量屛内电缆，光缆安装，应与保护控制屛接线工艺一致，排列整齐有序，电缆编号挂牌整齐美观。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 1.1#，2#逆变器直流侧电缆连接完成， 低压电缆逆变器端已连接完成，箱变低压侧完成50% ，箱变高压侧未连接。 2.一二次仓已开始布线连接。 3.检修通道已开始安装。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |