监　理　日　志

日期：2017年　06　月　21日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期三　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1. 今日对项目现场进行卫生打扫，准备上午十点迎接市县供电公司验收， 2.市县供电公司领导来26人对商河中森光伏电站进行验收工作，并已顺利通过并网验收， 3，验收完成召开会议，提出并网前验收意见单，对项目上存在的一些小问题要求进行整改， 4.计划24号并网， 由于供电公司领导要求完成验收，并网必须提前四个工作日申请，才可以并网。导致并网时间未定。等待总包协调。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 已完成验收。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |