监　理　日　志

日期：　2017年08月28日　　　　　　　　　         天氣：    晴

星期：　一  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 氣溫： 　29-31℃

項目名稱:南京夏普電子有限公司2.24MWp屋頂分佈式光伏發電項目

| 監理工作情況 | - 現場安全巡視檢查，施工人員勞保用品穿戴齊全，未發現飲酒、精神不振者。 - 在新南三屋面發現的防腐漆塗抹不均勻問題，進行二次上漆。 - 現每天對支架基礎墩進行灑水養護，現場無測試回彈力的儀器，送去檢測的混凝土試塊會有相關的數據報告，檢測結果還未出來。 - 對一号主厂房屋面組件安裝巡視，檢查安裝工人夾具電鑽扭力值是否在规定值。 - 對一號主廠房屋面電纜橋架安裝巡視。 - 對一號主廠房屋面4㎡纜敷設巡視。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情況 | 施工單位 | 工程內容及進度 |  |  |
|  | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | - 一號主廠房屋面組件安裝20組，完成總量45% - 一號主廠房屋面4㎡電纜敷設，完成總量65% - 一號主廠房屋面支架安裝5組，完成總量92% - 一號主廠房屋面橋架安裝，完成總量73% 今日施工人員共28人。 |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |
| 本日現場監理人員 |  |  | 王健 |  |
| 記錄人:王健 |  |  |  |  |