**监　理　日　志**

日期：　2017年09月10日　　　　　　　　　 天氣：多雲轉小雨

星期：　日 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 氣溫：22-26 ℃

項目名稱:南京夏普電子有限公司2.24MWp屋頂分佈式光伏發電項目

|  |  |
| --- | --- |
| 監理工作情況 | 1. 現場安全巡視檢查，施工人員勞保用品穿戴齊全，未發現飲酒、精神不振者。
2. 對一號箱變至二號箱變電纜溝敷設電纜巡視。
3. 對一號箱變至二號箱變電纜橋架安裝巡視。
4. 對新南三屋面支架接地焊接巡視。
5. 對基板廠房屋面敷設1\*4mm1光伏電纜巡視。
6. 排查新南三、物流棟屋面兩側壓塊是否緊固到位，未緊固到位的使用記號筆標記，告知施工人員及時整改。
7. 確認ABB并網柜確認到場時間，九月二十日到場。
 |
| 施工情況 | 施工單位 | 工程內容及進度 |
| 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司  | 1、壹號箱變至二號箱變電纜溝開挖，穿電纜，敷設完成；2、電池組件安裝2.19MW，累計完成總量98.8%；3、物流棟屋面電池組串匯線；4、匯流箱至逆變器，直流電纜的敷設全部完成；5、壹號主廠房屋面至二號箱逆變線纜橋架安裝，完成總量97%；6、基板廠房屋面4平方光伏線纜敷設，完成總量96%；今日施工人數28人。 |
| 其他事項 | 無 |
| **本日現場監理人員** | **王健** |
| **記錄人:王健** |  |