2017年09月07日     星期四   多云   21～29℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：

- 30区基础管桩打桩，桩机2台，钩机2台，吊车1台，施工人员10人，测量4人；

- 31区南侧箱逆变基础柱绑扎钢筋2人；

- 33区组件、支架安装8人；

- 51、52、53区支架、组件安装15人。

- 图片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目质检情况说明：

- 验收1区，个别组件平整度差；1塘饲料投食器将饲料投到了组件上，待施工方协商整改。

二期巡检情况说明：

- 9区汇流箱接线；

- 12区安装组件及管桩头做防腐处理；

- 11区基础管桩打桩；

- 16区基础管桩打桩；

- 9区发现桥架损坏。

- 图片如下：

- 一期现场人员：刘忠杰、贾玉成

- 二期现场人员：张海龙、董军旗

- 记录人：贾玉成