2017年12月8日          星期      多云      6～14℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 26区、28区验收：箱变承台模板及钢筋绑扎情况，符合设计规范要求，允许进入下道工序。

- 25区支架安装8人，组件安装4人，支架上串1*mm2电缆3人。

- 27区支架安装7人，箱变承台脚手架搭设3人。

- 28区组件安装10人，汇流箱1*mm23人。

- 26区箱变承台钢筋绑扎6人。

- 29区组件安装7人，组件防雷线连接2人。箱变承台拆模3人。

- 一期现场施工人员共56人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

- 61区3塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员2人。箱变基础支模4人。

- 14区2塘电缆槽盒安装4人，放4mm3电缆线4人；

- 13区3塘组件安装10人；

- 19区2塘组件安装12人；

- 20区2塘组件安装8人；

- 21区箱变放3*70mm3电缆17人；

- 40区1塘组件安装8人；

- 30区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人，避雷接地网焊接防腐5人；

- 32区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机 台，测量3人，施工人员2人；

- 44区立柱支架安装10人；

- 45区箱变基础支模6人；

存在的问题：

1.62区基础管桩已停工2天，无人施工；

2.62区现已打完的桩，垂直度不符合要求，待整改。

- 二期现场施工人员共105人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗、张海龙、刘冲