2017年09月12日     星期二     晴   23～29℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一、验收情况：

- 54、55区经复检，还是有个别部位整改不符合规范要求（详情有图），要求待整改合格后，复检。

- 施工情况：

- 53区：放电缆，3*25mm2，7人；整改支架、组件，5人；

- 55区：安装电缆槽盖板2人；

- 30区：1、2、3塘支架安装10人；5塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员7人。

- 图片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 一、验收情况：

- 验收17区支架，有个别平整度不符合规范要求，待整改；

- 验收11、12区组件，平整度不符合规范要求，待整改；

二、施工情况：

- 1区组件接线，1*4mm2，施工人员2人；

- 1区、2区箱变基础拆模，施工人员5人；

- 3区、4区打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工6人；

- 16区箱变护栏焊接，施工人员3人；

- 11区打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工3人；

- 11区打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工5人；

- 19区打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人，施工5人。

- 图片如下：

- 一期现场人员：刘忠杰、贾玉成

- 二期现场人员：张海龙、董军旗

- 记录人：贾玉成