2018年4月6日          星期五        晴      7～18℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 29区汇流箱接线3人；1*25mm2电缆铺设12人；1*90mm2电缆铺设9人；

- 31区通讯电缆铺设4人；组件间接地线连接4人；

- 32区组件安装11人；

- 29/31箱变内接线4人；

- 33区箱变护栏焊接3人；箱变平台下桥架安装4人；

- 33-2区立柱桩帽防腐处理2人；立柱满焊2人；

- 34-1区立柱桩帽防腐处理1人；汇流箱防火封堵2人；

- 34区箱变通讯电缆接线2人；箱变护栏焊接2人；

- 36区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人

- 38区立柱焊接3人；

- 41-1区组件安装8人；41-2区组件安装6人；

- 43区立柱焊接2人；

- 44区箱变平台脚手架搭建3人；

- 77区支架安装15人；立柱焊接4人；

- 79区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人

- 80-3区桥架安装4人；1*4mm2电缆铺设5人；

- 81区塘内接地网焊接3人；

二期现场共128人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。