2018年4月9日          星期一        晴      16～27℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 29区电缆槽合盖板安装6人；

- 29/30箱变设备内电路测试4人；防火封堵2人；

- 31/32/62箱变平台绑筋8人；

- 32-1区立柱焊接2人；支架安装7人；

- 32-2区组件安装11人；

- 33-1区电缆桥架盖板安装3人；

- 33-2区立柱满焊2人；

- 34区电缆桥架盖板安装3人；

- 36区箱变基础开挖3人；

- 38区立柱焊接3人；抱箍安装3人；

- 41-1区组件安装4人；

- 43区支架安装9人；立柱焊接2人；箱变平台护栏焊接4人；

- 80区立柱桩帽防腐处理2人；

- 77区支架安装23人；箱变平台绑筋3人；

- 73区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

- 81区支架安装6人；立柱焊接2人；立柱防腐处理2人；抱箍安装2人；

- 82区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

二期现场共126人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。