2018年4月17日          星期二        晴         16～27℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

      - 62区箱变平台浇筑5人；

      - 32-1区组件安装9人；

      - 36区箱变平台绑筋4人；

      - 37区箱变基础拆模2人；立柱焊接2人；支架安装4人；

      - 38区立柱焊接3人，支架支架安装12人；

      - 38-3区基础管桩打桩，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 43区支架安装4人；立柱焊接1人；

      - 44区箱变平台护栏焊接3人；

      - 45区桥架安装4人；1*25mm2电缆铺设4人；

      - 75-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机台，测量3人，工人2人；

      - 75-2区支架安装16人；

      - 76区支架安装11人，立柱焊接2人；

      - 77区组件安装23人，箱变平台拆模4人；

      - 79-2区塘内接地网焊接3人；

      - 80区箱变平台下桥架安装3人；护栏焊接3人；

      - 81区支架安装7人；

      - 82区箱变平台绑筋4人；

      - 82-1区基础管桩打桩，桩机1台，钩机台，测量3人，工人2人；

- 现场发现问题：现场巡视中发现38-3区基础管桩打桩过程中，该区由南向北第一、二排管桩的垂直度和平整度偏差较大，当时现场已经通过口头方式通知施工方整改。

二期现场共148人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。