2018年4月25日          星期三          晴        16～22℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

      - 31/32区箱变、逆变电柜接线5人；

      - 31/32区箱变平台护栏焊接3人；

      - 36区组件安装7人；

      - 37区立柱焊接2人，组件安装6人；支架安装6人；

      - 38-2区组件安装8人；

      - 38-1区组件安装8人；

      - 43区支架安装6人；

      - 74区支架安装9人，立柱焊接2人，抱箍安装4人；

      - 75区接地扁铁网槽沟开挖6人；支架安装11人；立柱焊接1人；1*25mm2电缆铺设4人；汇流箱安装2人；

      - 76区支架安装9人；

      - 78区组件安装10人；

      - 81区组件安装8人；

      - 82区立柱焊接3人；支架安装7人；

      - 81区箱变平台支模5人；

二期现场共132人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。