2018年4月27日          星期五          晴       16～27℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

      - 36区组件安装6人；立柱防腐处理2人；汇流箱安装2人；

      - 37区立柱焊接2人，支架安装6人；拉杆安装2人；

      - 38-2区组件安装11人；桥架安装4人；

      - 38-1区组件安装4人；汇流箱安装2人；1*25mm2电缆铺设4人；

      - 43区支架安装5人；组件安装8人；

      - 68区基础管桩打桩，钩机台，桩机1台，测量3人，工人2人

      - 74区支架安装13人，立柱焊接2人，汇流箱安装2人；

      - 75区接地扁铁焊接2人；支架安装11人；立柱焊接3人

      - 76区支架安装7人；

      - 76/77区箱变底梁绑筋4人；

      - 77区高压桥架安装6人；

      - 78区组件安装4人；桥架安装4人；

      - 79区立柱焊接4人；支架安装6人

      - 82区支架安装6人；

      - 82-1区塘内接地网焊接4人。

- 验收43区支架，符合设计规范要求。允许进入下道工序。

二期现场共141人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。