2018年4月30日          星期日         晴                22～28℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

      - 36区立柱满焊2人，组件安装6人；36-2区桥架安装4人。

      - 37区支架安装4人；组件安装8人；

      - 38区桥架安装6人；汇流箱安装2人；

      - 43区组件安装9人；

      - 68区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

      - 74区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

      - 75区组件安装15人；

      - 76区支架安装8人；汇流箱安装4人；

      - 77区桥架安装6人；拉杆安装4人；

      - 78区汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；

      - 79-1区立柱焊接2人；

      - 79-2区组件安装13人；

      - 81区组件安装8人；

      - 81-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

      - 82区立柱焊接4人；支架安装12人；

- 验收37-2区支架，存在问题：由南向北第1、3排支架平整度需调整，其他符合设计规范要求。

- 复检79区支架，个别檩条连接处需调整，其他符合规范。

二期现场共人138施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。