2018年5月1日          星期二         阵雨转晴                21～27℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

      - 36区桥架安装6人。桩帽防腐处理2人；

      - 37-3区支架安装9人；

      - 37-2组件安装8人；

      - 38区桥架安装6人；汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；

      - 43区组件安装7人；桥架安装5人；

      - 76区支架安装9人；拉杆安装3人；

      - 77区桥架安装6人；拉杆安装4人；

      - 78区汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；组件间接地线安装3人；

      - 80区支架调整4人；

      - 81-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

      - 82区支架安装8人；

- 验收82-1区支架，存在问题：角度偏差较大，斜梁水平方向有落差。要求整改后再复检。

- 复检80区支架，符合规范设计要求。

二期现场共人97施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。