2018年5月2日          星期三         阴               19～27℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

      - 36区桥架安装4人；

      - 37-3区组件间接地线连接2人；

      - 37-4组件安装8人；

      - 38区桥架安装5人；汇流箱安装2人；

      - 43区组件间接地线连接2人；桥架安装5人；汇流箱安装2人；

      - 45区1*95mm2电缆铺设9人；

      - 49区支架安装11人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 73区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 75区组件安装17人；

      - 76区支架安装7人；拉杆安装3人；

      - 77区桥架安装4人；

      - 78区汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；组件间接地线安装3人；

      - 79区支架安装5人；

      - 80区立柱防腐2人；

      - 81-3区塘内接地网焊接4人；

- 验收37-4区支架，存在问题：第1/3/4排支架斜梁有落差，角度偏小，平整度待调整，调整后复查再进行组件安装。

- 复检82区支架，除个别连接键有偏差，其他符合规范设计要求。

二期现场共116人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。