2018年5月3日          星期四         晴              19～27℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

      - 36区组件间接地线连接3人；组件连接器连接3人；

      - 37-4区组件安装9人；

      - 38区桥架安装5人；汇流箱接线3人；

      - 43区组件间接地线连接2人；桥架安装5人；汇流箱安装2人；

      - 44区2*70mm电缆铺设9人；箱变设备接线2人；

      - 45区1*95mm2电缆铺设7人；

      - 49区支架安装8人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 75区组件安装13人；

      - 76区支架安装7人；

      - 75/76区箱变平台绑筋8人；

      - 77区组件连接器连接4人；

      - 78区组件连接器连接3人；组件间接地线安装3人；

      - 79区组件安装5人；

      - 81区桥架安装3人；

      - 82区组件安装11人；

二期现场共125人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。